## 付款凭证-工作量核算表
中移动信息技术公司合作伙伴技术服务工作量核算表 | [7 empty] | 2022年10月-12月
合同编号：CMITYD-202200097 |  |  | 合同名称：中移动信息2022-2023年通用研发服务项目（上海天玑）技术开发框架合同 |  |  |  |  | 部门：基础平台部
序号 | 项目名称 | 工作项 | 二级需求名称 | 三级需求名称 | 工作内容详细描述 | 工作开始时间 | 实际完成时间 | 工作量 （人日） | 工作量 核算金额 | 合计金额 | 备注
1 | IT云存储智能运维工具研发 | 上线检测 | 上线检测功能缺陷修复及优化 | 上线检测功能缺陷修复及优化,上线检测页面展示详情页面缓慢修复 | 上线检测功能缺陷修复及优化,上线检测页面展示详情页面缓慢修复 | 2022-10-08 | 2022-10-19 | 50 | 34000 | 460734
2 |  |  |  | 上线检测功能缺陷修复及优化,上线检测详情页面数据显示不正确问题修复 | 上线检测功能缺陷修复及优化,上线检测详情页面数据显示不正确问题修复 | 2022-10-08 | 2022-10-19 | 10 | 6800
3 |  |  |  | 上线检测功能缺陷修复及优化,上线检测详情页面数据显示不正确问题 | 上线检测功能缺陷修复及优化,上线检测详情页面苏研存储数据项获取不到 | 2022-10-08 | 2022-10-19 | 10 | 6800
4 |  |  |  |  | 上线检测功能缺陷修复及优化,上线检测列表页面搜索日期不正确，运维运营 | 2022-10-08 | 2022-10-19 | 9 | 6120
5 |  |  | 分布式文件存储、块存储、传统存储上线检测、接口对接、流程编排、检测分析报告 | 上线检测功能缺陷修复优化,上线检测详情页面数据显示不正确问题修复 | 磁盘阵列与上线检测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-10-20 | 2022-10-31 | 20 | 13600
6 |  |  |  | 苏研存储与上线检测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 苏研存储与上线检测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-10-08 | 2022-10-18 | 13 | 8840
7 |  |  |  | 浪潮存储与上线检测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 浪潮存储与上线检测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-10-19 | 2022-10-31 | 11 | 7480
8 |  |  |  | 曙光存储与上线检测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 曙光存储与上线检测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-10-08 | 2022-10-19 | 16 | 10880
9 |  |  |  | 华三存储与上线检测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 华三存储与上线检测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-10-20 | 2022-10-31 | 11 | 7480
10 |  | 容量预测 | 存储容量预测数据分析---业务功能前端页面开发、联调 | 容量预测功能前端页面开发、联调、测试 | 容量预测功能前端页面开发、联调、测试 | 2022-10-08 | 2022-10-19 | 24 | 16320
11 |  |  | 存储容量预测数据分析、容量预测算法研发和验证 | 容量预测功能后端功能开发、联调、测试，容量预测算法研发和验证 | 容量预测功能后端功能开发、联调、测试，容量预测算法研发和验证 | 2022-10-08 | 2022-10-19 | 22 | 14960
12 |  |  | 分布式文件存储、块存储、传统存储容量预测数据分析、容量预测算法研发和验证 | 磁盘阵列与容量预测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 磁盘阵列与容量预测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-10-20 | 2022-10-31 | 20 | 13600
13 |  |  |  | 苏研存储与容量预测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 苏研存储与容量预测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-10-20 | 2022-10-31 | 20 | 13600
14 |  |  |  | 浪潮存储与容量预测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 浪潮存储与容量预测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-10-08 | 2022-10-19 | 11 | 7480
15 |  |  |  | 曙光存储与容量预测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 曙光存储与容量预测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-10-20 | 2022-10-31 | 20 | 13600
16 |  |  |  | 华三存储与容量预测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 华三存储与容量预测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-10-20 | 2022-10-31 | 20 | 13600
17 |  |  |  | 存储容量预估列表页面展示字段项名称调整及位置调整 | 容量预测缺陷修复，存储容量预估列表页面展示字段项名称调整及位置调整 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2 | 1360
18 |  |  |  | 存储容量预估功能预估存储值显示与实际差距过大 | 容量预测缺陷修复，存储容量预估功能预估存储值显示与实际差距过大 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 5 | 3400
19 |  |  |  | 存储容量预估与苏研存储对接数据获取不到 | 容量预测缺陷修复，存储容量预估与苏研存储对接数据获取不到 | 2022-10-13 | 2022-10-19 | 5 | 3400
20 |  | 健康度打分 | 健康度打分功能缺陷修复及优化 | 健康度打分模板修改之后不生效 | 包含相关功能性BUG修复，对于健康度打分模板内容的优化、展示内容的优化等 | 2022-10-08 | 2022-10-17 | 5 | 3400
21 |  |  |  | 健康度打分显示分数与实际扣分项不符合 | 健康度打分显示分数与实际扣分项不符合，调整优化 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 5 | 3400
22 |  |  |  | 健康度打分对于苏研存储分数不显示问题 | 健康度打分对于苏研存储分数不显示问题，核查并解决不显示的问题 | 2022-10-08 | 2022-10-17 | 6 | 4080
23 |  |  |  | 健康度打分扣分项与实际接口获得数据时间差距过大 | 健康度打分扣分项与实际接口获得数据时间差距过大，时间差距大，排查并解决问题 | 2022-10-20 | 2022-10-31 | 8 | 5440
24 |  |  |  | 健康度打分对于磁盘阵列分数不显示问题 | 缺陷修复，健康度打分对于磁盘阵列分数不显示问题 | 2022-10-08 | 2022-10-17 | 8 | 5440
25 |  |  | 存储健康度打分规则定义、健康度计算、存储设备健康度分析 | 磁盘阵列与健康度打分业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 磁盘阵列与健康度打分业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-10-08 | 2022-10-17 | 24 | 16320
26 |  |  |  | 苏研存储与健康度打分业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 苏研存储与健康度打分业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-10-18 | 2022-10-31 | 16 | 10880
27 |  |  |  | 浪潮存储与健康度打分业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 浪潮存储与健康度打分业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-10-18 | 2022-10-31 | 14 | 9520
28 |  |  |  | 曙光存储与健康度打分业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 曙光存储与健康度打分业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-10-18 | 2022-10-31 | 16 | 10880
29 |  |  |  | 华三存储与健康度打分业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 华三存储与健康度打分业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-10-08 | 2022-10-21 | 14 | 9520
30 |  | 存储自愈 | 故障自愈场景分析--需求收集、讨论及方案设计 | 存储自愈需求收集、讨论及相关方案设计 | 存储自愈需求收集、讨论及相关方案设计 | 2022-10-08 | 2022-10-31 | 26 | 17680
31 |  |  | 故障自愈场景分析--页面原型编写 | 存储自愈页面原型 | 持续性绘制相关页面原型 | 2022-10-08 | 2022-10-18 | 17 | 11560
32 |  |  | 故障自愈服务、接口、流程编排、配置等能力研发，故障自愈能力监控、探测----前端页面开发 | 存储自愈业务前端页面开发，包含前端页面开发的开发，前后端的联调等 | 存储自愈业务前端页面开发，包含前端页面开发的开发，前后端的联调等 | 2022-10-19 | 2022-10-31 | 38 | 25840
33 |  |  | 故障自愈服务、接口、流程编排、配置等能力研发，故障自愈能力监控、探测----后端开发 | 存储自愈业务后端功能开发，包含数据库设计、后端功能开发、前后端的联调等业务功能开发 | 存储自愈业务后端功能开发，包含数据库设计、后端功能开发、前后端的联调等业务功能开发 | 2022-10-08 | 2022-10-31 | 37.55 | 25534
34 |  |  | 故障自愈服务、接口、流程编排、配置等能力研发，故障自愈能力监控、探测--多类型存储能力适配 | 磁盘阵列与存储自愈业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 磁盘阵列与存储自愈业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-10-08 | 2022-10-17 | 8 | 5440
35 |  |  |  | 苏研存储与存储自愈业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 苏研存储与存储自愈业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-10-18 | 2022-10-31 | 20 | 13600
36 |  |  |  | 浪潮存储与存储自愈业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 浪潮存储与存储自愈业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-10-08 | 2022-10-17 | 16 | 10880
37 |  |  |  | 曙光存储与存储自愈业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 曙光存储与存储自愈业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-10-18 | 2022-10-31 | 20 | 13600
38 |  |  |  | 华三存储与存储自愈业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 华三存储与存储自愈业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-10-18 | 2022-10-31 | 12 | 8160
39 |  |  | 存储自愈缺陷修复及优化 | 存储自愈调用磁盘接口报错信息修改 | 存储自愈缺陷修复，存储自愈调用磁盘接口报错信息修改 | 2022-10-11 | 2022-10-17 | 5 | 3400
40 |  |  |  | 存储自愈列表页面字段名称与位置调整 | 存储自愈列表页面字段名称与位置调整 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 2 | 1360
41 |  |  |  | 存储自愈执行自愈操作提示执行成功，但实际未成功 | 存储自愈执行自愈操作提示执行成功，但实际未成功 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 4 | 2720
42 |  |  |  | 存储自愈功能与华三存储调用接口报错 | 存储自愈功能与华三存储调用接口报错 | 2022-10-26 | 2022-10-31 | 6 | 4080
43 |  | 自动巡检 | 分布式文件存储、块存储、传统存储自动化巡检、接口对接、流程编排、巡检分析报告 | 磁盘阵列与自动巡检业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 磁盘阵列与自动巡检业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-10-08 | 2022-10-17 | 17 | 11560
44 |  |  |  | 苏研存储与自动巡检业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 苏研存储与自动巡检业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-10-18 | 2022-10-31 | 17 | 11560
45 |  |  |  | 浪潮存储与自动巡检业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 浪潮存储与自动巡检业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-10-08 | 2022-10-31 | 17 | 11560
46 |  |  |  | 曙光存储与自动巡检业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 曙光存储与自动巡检业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 22 | 14960 | 562992.4
47 |  |  |  | 华三存储与自动巡检业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 华三存储与自动巡检业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 2022-11-16 | 2022-11-29 | 20 | 13600
48 |  |  | 自动巡检功能缺陷修复及优化 | 自动巡检生成报表等待时间过长 | 自动巡检功能缺陷修复及优化 | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 10 | 6800
49 |  |  |  | 自动巡检生成报表中excel里面数据显示不全问题 | 自动巡检生成报表中excel里面数据显示不全问题 | 2022-11-01 | 2022-11-10 | 8 | 5440
50 |  |  |  | 自动巡检对苏研存储的接口数据获取有误 | 自动巡检对苏研存储的接口数据获取有误 | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 10 | 6800
51 |  |  |  | 自动巡检对存储阵列的接口数据获取有误 | 自动巡检对存储阵列的接口数据获取有误 | 2022-11-21 | 2022-11-30 | 7 | 4760
52 |  |  |  | 自动巡检列表页面搜索条件有误 | 自动巡检列表页面搜索条件有误 | 2022-11-21 | 2022-11-30 | 8 | 5440
53 |  | 大屏展示 | 大屏展示需求收集 | 大屏展示需求收集、讨论 | 大屏展示需求收集、讨论 | 2022-11-01 | 2022-11-29 | 21 | 14280
54 |  |  | 大屏方案设计 | 大屏方案设计、讨论、草图绘制、持续性确认等 | 大屏方案设计、讨论、草图绘制、持续性确认等 | 2022-11-01 | 2022-11-29 | 21 | 14280
55 |  |  | 大屏原型UI demo设计 | 大屏原型UI demo设计，持续性优化 | 大屏原型UI demo设计 | 2022-11-01 | 2022-11-18 | 27 | 18360
|  |  | 大屏页面编写 | 大屏页面的编写实现 | 大屏页面的编写实现 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 30 | 20400
56 |  |  | 大屏持续性风格、展示调整优化 | 大屏持续性风格、展示调整优化 | 大屏持续性风格、展示调整优化 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 35.93 | 24432.4
57 |  |  | 大屏展示功能缺陷修复及优化 | 大屏展示的磁盘健康度数据显示有误 | 大屏展示的磁盘健康度数据显示有误 | 2022-11-14 | 2022-11-17 | 4 | 2720
58 |  |  |  | 大屏整体风格、显示字体内容优化调整 | 大屏整体风格、显示字体内容优化调整 | 2022-11-18 | 2022-11-29 | 8 | 5440
59 |  | 第三方系统对接 | 云擎平台适配功能分析设计与研发，支持云擎平台的接入能力 | 云擎平台适配功能分析设计与研发，支持云擎平台的接入能力 | 云擎平台适配功能分析设计与研发，支持云擎平台的接入能力 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 39 | 26520
60 |  |  |  | 平台对接时接口统一化 | 平台对接时接口统一化 | 2022-11-07 | 2022-11-10 | 4 | 2720
61 |  |  | 与其他平台接口对接规范、分析，接口功能，提供标准化接口能力--磐匠对接 | 与磐匠平台进行对接，使用磐匠相关能力 | 与磐匠平台进行对接，使用磐匠相关能力 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 22 | 14960
62 |  |  | 与其他平台接口对接规范、分析，接口功能，提供标准化接口能力--磁盘健康度系统 | 磁盘健康度系统对接，对接相关接口数据，在系统中让磁盘与存储进行相关联展示 | 磁盘健康度系统对接，对接相关接口数据，在系统中让磁盘与存储进行相关联展示 | 2022-11-01 | 2022-11-29 | 41 | 27880
63 |  | 底层存储对接 | 监控与采集设备运行状态、硬件状态，收集和分析分布式块存储---苏研存储接口对接封装 | 分布式块存储-苏研存储底层接口对接封装 | 分布式块存储-苏研存储底层接口对接封装 | 2022-11-01 | 2022-11-21 | 25 | 17000
64 |  |  | 监控与采集设备运行状态、硬件状态，收集和分析分布式块存储---苏研存储接口联调测试 | 分布式块存储-苏研存储底层接口对接联调 | 分布式块存储-苏研存储底层接口联调 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 34 | 23120
65 |  |  |  | 无法采集到设备运行状态问题修复 | 无法采集到设备运行状态问题修复 | 2022-11-16 | 2022-11-21 | 4 | 2720
66 |  |  | 监控与采集设备运行状态、硬件状态，收集和分析分布式块存储---浪潮存储接口对接封装 | 分布式存储-浪潮存储底层接口对接封装 | 分布式存储-浪潮存储底层接口对接封装，包含存储数据获取，统一封装接口 | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 28 | 19040
67 |  |  | 监控与采集设备运行状态、硬件状态，收集和分析分布式块存储---浪潮存储接口联调测试 | 分布式存储-浪潮存储底层接口对接联调，包含存储数据获取，统一封装接口 | 分布式存储-浪潮存储底层接口对接联调，包含存储数据获取，统一封装接口 | 2022-11-11 | 2022-11-30 | 36 | 24480
68 |  |  | 监控与采集设备运行状态、硬件状态，收集和分析分布式块存储---曙光存储接口对接封装 | 分布式存储-曙光存储底层接口对接封装，包含存储数据获取，统一封装接口 | 分布式存储-曙光存储底层接口对接封装，包含存储数据获取，统一封装接口 | 2022-11-01 | 2022-11-11 | 36 | 24480
69 |  |  | 监控与采集设备运行状态、硬件状态，收集和分析分布式块存储---曙光存储接口联调测试 | 分布式存储-曙光存储底层接口对接联调，包含业务功能与存储接口联调测试 | 分布式存储-曙光存储底层接口对接联调，包含业务功能与存储接口联调测试 | 2022-11-14 | 2022-11-30 | 41 | 27880
70 |  |  |  | 系统间接口调用无反应问题修复 | 系统间接口调用无反应问题修复 | 2022-11-16 | 2022-11-23 | 8 | 5440
71 |  |  | 监控与采集设备运行状态、硬件状态，收集和分析分布式块存储---华三存储接口对接封装 | 分布式存储-华三存储底层接口对接封装，包含业务功能与存储接口联调测试 | 分布式存储-华三存储底层接口对接封装，包含业务功能与存储接口联调测试 | 2022-11-01 | 2022-11-11 | 35 | 23800
72 |  |  | 监控与采集设备运行状态、硬件状态，收集和分析分布式块存储---华三存储接口联调测试 | 分布式存储-华三存储底层接口对接联调，包含业务功能与存储接口联调测试 | 分布式存储-华三存储底层接口对接联调，包含业务功能与存储接口联调测试 | 2022-11-14 | 2022-11-30 | 37 | 25160
73 |  |  | 监控与采集设备运行状态、硬件状态，收集和分析分布式块存储---华为FS6存储接口对接封装 | 分布式块存储-华为FusionStorage6 接口对接封装，包含业务功能与存储接口联调测试 | 分布式块存储-华为FusionStorage6 接口对接封装，包含业务功能与存储接口联调测试 | 2022-11-01 | 2022-11-16 | 30 | 20400
74 |  |  | 监控与采集设备运行状态、硬件状态，收集和分析分布式块存储---华为FS6存储接口联调测试 | 分布式块存储-华为FusionStorage6 接口对接联调，包含业务功能与存储接口联调测试 | 分布式块存储-华为FusionStorage6 接口联调，包含业务功能与存储接口联调测试 | 2022-11-14 | 2022-11-29 | 45 | 30600
75 |  |  | 监控与采集设备运行状态、硬件状态，收集和分析分布式文件存储---华为O9000存储接口对接封装 | 分布式文件存储-华为O9000接口对接封装，包含业务功能与存储接口联调测试 | 分布式文件存储-华为O9000接口对接封装，包含业务功能与存储接口联调测试 | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 33 | 22440
76 |  |  | 监控与采集设备运行状态、硬件状态，收集和分析分布式块存储---华为O9000存储接口联调测试 | 分布式文件存储-华为O9000接口对接联调，包含业务功能与存储接口联调测试 | 分布式文件存储-华为O9000接口联调，包含业务功能与存储接口联调测试 | 2022-11-16 | 2022-11-30 | 29 | 19720
77 |  |  | 监控与采集设备运行状态、硬件状态，收集和分析传统存储---华为OceanStor 6810存储接口对接封装 | 磁盘阵列-华为OceanStor 6810 存储接口对接封装，包含业务功能与存储接口联调测试 | 磁盘阵列-华为OceanStor 6810 存储接口对接封装，包含业务功能与存储接口联调测试 | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 43 | 29240
78 |  |  | 监控与采集设备运行状态、硬件状态，收集和分析传统存储---华为OceanStor 6810存储接口联调测试 | 磁盘阵列-华为OceanStor 6810存储接口对接联调，包含业务功能与存储接口联调测试 | 磁盘阵列-华为OceanStor 6810存储接口封装，包含业务功能与存储接口联调测试 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 26 | 17680
79 |  | 自动巡检模块 | 自动巡检功能缺陷修复及优化 | 自动巡检数据获取失败修复、数据获取错误 | 自动巡检数据获取失败修复、数据获取错误 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 12 | 8160 | 8160
[8 empty] | 1517.48 | 1031886.4 | 1031886.4
注：本月统计周期为10月1日-12月31日
制表人： | [6 empty] | 校验人：
审核人： | [6 empty] | 合作伙伴负责人：

## 付款凭证-工作任务考核汇总表
中移动信息技术公司合作伙伴技术服务工作任务考核汇总表 | [9 empty] | 2022年4季度
合同编号：CMITYD-202200097 |  |  | 合同名称：中移动信息2022-2023年通用研发服务项目（上海天玑）技术开发框架合同 | [6 empty] | 部门：基础平台部
序号 | 项目名称 | 核算细项名称 | 工作量 | 工作量占比 | 响应及时性(20分） | 工作效率 （20分） | 工作质量 （30分） | 流程规范执行情况 （30分） | 工作任务考核得分 (100分） | 工作任务考核得分折算 | 服务质量评审人 | 备注
1 | IT云存储智能运维工具研发 | 上线检测功能缺陷修复及优化,上线检测页面展示详情页面缓慢修复 | 8 | 0.005422 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 0.53677
2 |  | 上线检测功能缺陷修复及优化,上线检测详情页面数据显示不正确问题修复 | 10 | 0.0067775 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 0.67775
3 |  | 上线检测功能缺陷修复及优化,上线检测详情页面苏研存储数据项获取不到 | 10 | 0.0067775 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 0.67097
4 |  | 上线检测功能缺陷修复及优化,上线检测列表页面搜索日期不正确 | 9 | 0.0060997 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 0.60997
5 |  | 磁盘阵列与上线检测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 20 | 0.013555 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 1.3555
6 |  | 苏研存储与上线检测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 13 | 0.0088107 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 0.87226
7 |  | 浪潮存储与上线检测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 11 | 0.0074552 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 0.74552
8 |  | 曙光存储与上线检测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 16 | 0.010844 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 1.0735
9 |  | 华三存储与上线检测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 11 | 0.0074552 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 0.73806
10 |  | 容量预测功能前端页面开发、联调、测试 | 24 | 0.016266 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 1.6266
11 |  | 容量预测功能后端功能开发、联调、测试，容量预测算法研发和验证 | 22 | 0.01491 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 1.491
12 |  | 磁盘阵列与容量预测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 20 | 0.013555 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 1.3555
13 |  | 苏研存储与容量预测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 20 | 0.013555 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 1.3555
14 |  | 浪潮存储与容量预测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 11 | 0.0074552 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 0.74552
15 |  | 曙光存储与容量预测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 20 | 0.013555 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 1.3419
16 |  | 华三存储与容量预测业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 20 | 0.013555 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 1.3284
17 |  | 存储容量预估列表页面展示字段项名称调整及位置调整 | 2 | 0.0013555 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 0.13555
18 |  | 存储容量预估功能预估存储值显示与实际差距过大 | 5 | 0.0033887 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 0.3321
19 |  | 存储容量预估与苏研存储对接数据获取不到 | 5 | 0.0033887 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 0.33548
20 |  | 健康度打分模板修改之后不生效 | 5 | 0.0033887 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 0.33548
21 |  | 健康度打分显示分数与实际扣分项不符合 | 5 | 0.0033887 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 0.33887
22 |  | 健康度打分对于苏研存储分数不显示问题 | 6 | 0.0040665 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 0.39851
23 |  | 健康度打分扣分项与实际接口获得数据时间差距过大 | 8 | 0.005422 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 0.53135
24 |  | 健康度打分对于磁盘阵列分数不显示问题 | 8 | 0.005422 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 0.53135
25 |  | 磁盘阵列与健康度打分业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 24 | 0.016266 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 1.5941
26 |  | 苏研存储与健康度打分业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 16 | 0.010844 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 1.0735
27 |  | 浪潮存储与健康度打分业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 14 | 0.0094884 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 0.93936
28 |  | 曙光存储与健康度打分业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 16 | 0.010844 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 1.0735
29 |  | 华三存储与健康度打分业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 14 | 0.0094884 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 0.93936
30 |  | 存储自愈需求收集、讨论及相关方案设计 | 26 | 0.017621 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 1.7445
31 |  | 存储自愈页面原型 | 17 | 0.011522 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 1.1291
32 |  | 存储自愈业务前端页面开发，包含前端页面开发的开发，前后端的联调等 | 38 | 0.025754 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 2.5239
33 |  | 存储自愈业务后端功能开发，包含数据库设计、后端功能开发、前后端的联调等业务功能开发 | 37.55 | 0.025449 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 2.5195
34 |  | 磁盘阵列与存储自愈业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 8 | 0.005422 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 0.53677
35 |  | 苏研存储与存储自愈业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 20 | 0.013555 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 1.3419
36 |  | 浪潮存储与存储自愈业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 16 | 0.010844 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 1.0627
37 |  | 曙光存储与存储自愈业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 20 | 0.013555 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 1.3284
38 |  | 华三存储与存储自愈业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 12 | 0.0081329 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 0.80516
39 |  | 存储自愈调用磁盘接口报错信息修改 | 5 | 0.0033887 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 0.33548
40 |  | 存储自愈列表页面字段名称与位置调整 | 2 | 0.0013555 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 0.13419
41 |  | 存储自愈执行自愈操作提示执行成功，但实际未成功 | 4 | 0.002711 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 0.26839
42 |  | 存储自愈功能与华三存储调用接口报错 | 6 | 0.0040665 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 0.40665
43 |  | 磁盘阵列与自动巡检业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 17 | 0.011522 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 1.1291
44 |  | 苏研存储与自动巡检业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 17 | 0.011522 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 1.1291
45 |  | 浪潮存储与自动巡检业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 17 | 0.011522 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 1.1291
46 |  | 曙光存储与自动巡检业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 22 | 0.01491 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 1.4612
47 |  | 华三存储与自动巡检业务功能的适配，包含前端展示以及后端接口的编写联调等 | 20 | 0.013555 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 1.3419
48 |  | 自动巡检生成报表等待时间过长 | 10 | 0.0067775 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 0.67097
49 |  | 自动巡检生成报表中excel里面数据显示不全问题 | 8 | 0.005422 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 0.53677
50 |  | 自动巡检对苏研存储的接口数据获取有误 | 10 | 0.0067775 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 0.67097
51 |  | 自动巡检对存储阵列的接口数据获取有误 | 7 | 0.0047442 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 0.46968
52 |  | 自动巡检列表页面搜索条件有误 | 8 | 0.005422 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 0.53135
53 |  | 大屏展示需求收集、讨论 | 21 | 0.014233 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 1.3948
|  | 大屏方案设计、讨论、草图绘制、持续性确认等 | 21 | 0.014233 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 1.3948
54 |  | 大屏原型UI demo设计，持续性优化 | 27 | 0.018299 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 1.8116
55 |  | 大屏页面的编写实现 | 30 | 0.020332 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 2.0129
56 |  | 大屏持续性风格、展示调整优化 | 35.93 | 0.024351 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 2.4108
57 |  | 大屏展示的磁盘健康度数据显示有误 | 4 | 0.002711 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 0.26568
58 |  | 大屏整体风格、显示字体内容优化调整 | 8 | 0.005422 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 0.53135
59 |  | 云擎平台适配功能分析设计与研发，支持云擎平台的接入能力 | 39 | 0.026432 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 2.6168
60 |  | 平台对接时接口统一化 | 4 | 0.002711 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 0.26839
61 |  | 与磐匠平台进行对接，使用磐匠相关能力 | 22 | 0.01491 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 1.4761
62 |  | 磁盘健康度系统对接，对接相关接口数据，在系统中让磁盘与存储进行相关联展示 | 41 | 0.027788 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 2.751
63 |  | 分布式块存储-苏研存储底层接口对接封装 | 25 | 0.016944 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 1.6944
64 |  | 分布式块存储-苏研存储底层接口对接联调 | 34 | 0.023043 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 2.2582
65 |  | 无法采集到设备运行状态问题修复 | 4 | 0.002711 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 0.26568
66 |  | 分布式存储-浪潮存储底层接口对接封装 | 28 | 0.018977 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 1.8597
67 |  | 分布式存储-浪潮存储底层接口对接联调，包含存储数据获取，统一封装接口 | 36 | 0.024399 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 2.3911
68 |  | 分布式存储-曙光存储底层接口对接封装，包含存储数据获取，统一封装接口 | 36 | 0.024399 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 2.4155
69 |  | 分布式存储-曙光存储底层接口对接联调，包含业务功能与存储接口联调测试 | 41 | 0.027788 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 2.751
70 |  | 系统间接口调用无反应问题修复 | 8 | 0.005422 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 0.53677
71 |  | 分布式存储-华三存储底层接口对接封装，包含业务功能与存储接口联调测试 | 35 | 0.023721 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 2.3484
72 |  | 分布式存储-华三存储底层接口对接联调，包含业务功能与存储接口联调测试 | 37 | 0.025077 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 2.4826
73 |  | 分布式块存储-华为FusionStorage6 接口对接封装，包含业务功能与存储接口联调测试 | 30 | 0.020332 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 1.9926
74 |  | 分布式块存储-华为FusionStorage6 接口对接联调，包含业务功能与存储接口联调测试 | 45 | 0.030499 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 2.9889
75 |  | 分布式文件存储-华为O9000接口对接封装，包含业务功能与存储接口联调测试 | 33 | 0.022366 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 2.2142
76 |  | 分布式文件存储-华为O9000接口对接联调，包含业务功能与存储接口联调测试 | 29 | 0.019655 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 1.9458
77 |  | 磁盘阵列-华为OceanStor 6810 存储接口对接封装，包含业务功能与存储接口联调测试 | 43 | 0.029143 | 20 | 20 | 29 | 30 | 99 | 2.8852
78 |  | 磁盘阵列-华为OceanStor 6810存储接口对接联调，包含业务功能与存储接口联调测试 | 26 | 0.017621 | 20 | 20 | 28 | 30 | 98 | 1.7269
79 |  | 自动巡检数据获取失败修复、数据获取错误 | 12 | 0.0081329 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 0.81329
|  | 总计： | 1475.48 | [5 empty] | 总计： | 98.7946
注：各项工作任务考核得分填写参考《外部技术服务工作任务评分标准》
制表人： | [6 empty] | 校验人：
审核人：

## 付款凭证-外部技术能力评定表
上海天玑科技股份有限公司技术能力评定表 |  |  | 2022年4季度
合同编号：CMITYD-202200097 | 合同名称：中移动信息2022-2023年通用 研发服务项目（上海天玑）技术开发框架合同 |  | 部门：基础平台部
项目名称 | 研发人员 | 技术能力 | 是否满足
IT云存储智能运维工具研发 | 任自华 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 傅铁成 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 冯泽威 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 刘东阳 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 刘华强 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 周彪 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 叶铠 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 周文刚 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 孙江涛 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 季志明 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 张家力 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 张文龙 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 张晨晨 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 张朝勇 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 徐成飞 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 曹相鹏 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 党彪 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 李双成 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 汪佳林 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 沈建彪 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 温志强 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 潘仁俊 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 王儒 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 王志坚 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 王恒 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 罗志慧 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 罗文星 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 耿晨晨 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 武月雷 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 邵旭跃 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 郭小宗 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 郭柱树 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 金程程 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 陈见乐 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 陈龙 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 鲁鑫 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 王俊凯 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
1T云存储智能运维工具研发 | 金婷婷 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 李倩倩 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 刘梦飞 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 周建洁 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 黄镜龙 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 何建泉 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 汤帆扬 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
IT云存储智能运维工具研发 | 陈专意 | 对应《技术规范书》3.2条款能力要求 | 是
本表为合同中的《外部技术能力评定表》
制表人： |  | 校验人：
审核人：

## 付款凭证-季度考核表
中移动信息技术公司合作伙伴技术服务季度考核表 | [6 empty] | 2022年4季度
合同编号：CMITYD-202200097 |  |  | 合同名称：中移动信息2022-2023年通用研发服务项目（上海天玑）技术开发框架合同 |  |  |  | 部门：基础平台部
项目名称 | 考核点 | 权重 | 考核内容 | 考核方法 | 评分数据 |  | 得分
IT云存储智能运维工具研发 | 工作任务考核得分数据综合 | 50% | 对考核期间内乙方完成工作任务的技术服务考核的综合 | 各项工作任务完成情况的客户得分综合：Σ（每项工作任务的考核得分*每项工作任务工作量/考核期内工作任务总工作量） | 工作任务考核汇总表 |  | 49.3973
| 研发团队技术能力 | 30% | 考核期间，乙方所提供的研发团队所有人技术能力水。 | 若乙方研发团队中不满足本文件3.2条款要求，有1人不满足，扣1分，扣完为止。 | 外部技术能力评定表 |  | 30
| 研发团队技术能力 | 10% | 考核期间,乙方提供的研发团队稳定性应为100%,研发团队稳定性=1-(因乙方自身原因不再为本公司提供技术服务的人数/乙方在考核期内整体服务团队总人数) | =100% （10分） | 自身原因离职人数： | 0 | 10
[95%,100%) （8分）
|  |  |  | [90%,95%) （6分） | 本季度该合作伙伴团队服务总人数： | 68
[85%,90%) （4分）
|  |  |  | [0%,85%) （0分） | 技术团队稳定性： | 100%
| 服务态度 | 10% | 乙方技术服务人员对本公司具体需求接口人积极配合，在日常工作中保持友好顺畅的沟通，对本公司的问题能够细致耐心的解答，充分满足本公司合理的要求 | 满意，沟通顺畅，配合积极主动（7,10分] | 沟通顺畅 |  | 9
基本满意，能够获取必要的信息，能够配合本公司完成工作（3,7分]
不满意，提供的工作信息不完整，不能配合本公司完成工作（0-3分]
[5 empty] | 分数合计 |  | 98.3973
本表为合同中的《外部技术支持厂商服务季度考核表》
制表人： |  |  |  |  | 校验人：
审核人：